## Sheet1
Apocalypse 進捗状況 |  |  | Finish Rate: |  | 36.3636 | %
✔ | 種類 | 内容 | 進捗 | 難易度 | 重要度 | 順序
✔ | Value | Timerを実装する |  | 低 | 5
✔ | Draw | SetParent関数を実装 |  | 低 | 5
✔ | shared_ptr | 終了時のエラー特定/解決 | shared_ptrをフレーム関連で使用しないことで解決 | 高 | 5
✔ | Draw | StringFrameで文字送り実装 |  | 中 | 5
| Value | Timerの上限下限を設けCycleの変わりにする |  | 低 | 4 | 1
| Draw | StringFrameで改行/文字寄せ実装 |  | 中 | 5 | 2
| Draw | AnimationFrameの実装 |  | 高 | 4
| Input | ShiftとCtrlとAltの問題を解決する |  | 高 | 4
| Math | 数式機能を導入 | 仕様を検討する | 中 | 3
✔ | Draw | PictureFrameにPathメンバを作成する |  | 低 | 3
| Event | スレッド管理の実装を頑張る | しばらく放置 | 高 | 2
✔ | Draw | Colorクラスに透明度を導入する |  | 中 | 3
| Draw | StringFrameで部分色分け実装 | HTML方式でやるかどうか | 高 | 3
| Draw | MovieFrameの実装 |  | 中 | 2
| Sound | 音管理クラスの実装 |  | 低 | 2
✔ | System | ApplicationConfigを実装し全メンバstatic化 | 完了 | 低 | 2
| Throw | 例外管理クラスを作成する |  | 中 | 2
| Draw | FramePositionの指定と逆の位置に描画される問題を解決 | 後でやる | 中 | 2
✔ | Event | EventFuncの型をvoid()に変更 |  | 低 | 2
| Throw | EdgeFrameのSetPropertyで例外 |  | 低 | 1
| Throw | FrameCollectionでTopParent作成失敗時に例外 |  | 低 | 1
| Throw | エラーメッセージを例外で書き換える |  | 低 | 1