## ToDo
Apocalypse 進捗状況 |  |  | Finish Rate: |  | 41.0256 | %
✔ | 種類 | 内容 | 進捗 | 難易度 | 重要度 | 順序
✔ | Value | Timerを実装する |  | 低 | 5
✔ | Draw | SetParent関数を実装 |  | 低 | 5
✔ | shared_ptr | 終了時のエラー特定/解決 | shared_ptrをフレーム関連で使用しないことで解決 | 高 | 5
✔ | Draw | StringFrameで文字送り実装 |  | 中 | 5
✔ | Collection | setをlistに変えて明示的にSort関数を呼び出す |  | 中 | 5
✔ | Event | shared_ptr面倒だから普通のポインタに直す |  | 低 | 4
✔ | Input | keysを_KeysDataに置き換える(内部隠蔽化) |  | 低 | 4
✔ | Input | KeysにAND/OR指定をできるように変更 |  | 中 | 3
✔ | Draw | PictureFrameにPathメンバを作成する |  | 低 | 3
✔ | Draw | Colorクラスに透明度を導入する |  | 中 | 3
✔ | Draw | DrawOrderを最初に値を指定する形式に変更 |  | 中 | 3
✔ | Draw | Sequenceが上の方に属するFrameのDrawOrderについて | SeqをCollection追加時にSeqIndexを指定，FrameSeqが0のものに対しTopSeqのSeqIndex指定 | 中 | 5
| Whole | コメントを読みやすいように修正加筆 |  | 低 | 5
| Draw | PictureFrame,StringFrameをEdgeFrame継承に変更する |  | 高 | 5
| Draw | StringFrameで改行/文字寄せ実装 |  | 中 | 5
| Draw | StringFrameで文字の拡大描画を実装 |  | 中 | 4
| Interface | MenuInterface, MenuItemの実装(operator/Event/etc) |  | 高 | 5
| Draw | AreaViewFrameの実装 |  | 高 | 5
| Draw | TableFrameの実装 |  | 高 | 5
✔ | Event | EventTypeにAndとOrを追加する | And/Or/Nor/Not実装終了 | 低 | 5
✔ | System | ApplicationConfigを実装し全メンバstatic化 | 完了 | 低 | 2
| Value | Timerの上限下限を設けCycleの変わりにする |  | 低 | 4
| Compile | ../lib/をlib/に直すためにvsprojectファイルその他を移動 | DxLib.hとApocalypse.hppに存在 | 高 | 4
| Draw | AnimationFrameの実装 |  | 高 | 4
✔ | Event | EventFuncの型をvoid()に変更 |  | 低 | 2
| Draw | 画像フォントを扱える状況を構築する |  | 高 | 4
| Draw | StringFrameの画像フォント扱える版を作る |  | 高 | 4
| Math | 数式機能を導入 | 仕様を検討する | 中 | 3
| Draw | StringFrameで部分色分け実装 | HTML/PSO2方式でやるかどうか | 高 | 3
| Event | EventHandleをいくつか作成する | 面倒 | 中 | 3
△ | Value | String::Splitのエラーを解消する | 若干強引に解決 | 中 | 3
| Event | スレッド管理の実装を頑張る | しばらく放置 | 高 | 2
| Draw | MovieFrameの実装 |  | 中 | 2
| Sound | 音管理クラスの実装 |  | 低 | 2
| Throw | 例外管理クラスを作成する |  | 中 | 2
| Draw | FramePositionの指定と逆の位置に描画される問題を解決 | 後でやる | 中 | 2
| Throw | EdgeFrameのSetPropertyで例外 |  | 低 | 1
| Throw | FrameCollectionでTopParent作成失敗時に例外 |  | 低 | 1
| Throw | エラーメッセージを例外で書き換える |  | 低 | 1

## ClassMember
クラスメンバ配置の規則性 |  | public → private → protected
friend
typedef
enum
コンストラクタ（引数が単純な順）
operator（戻り値明示無し→明示有り）
関数（const付き→const無し）
変数
デストラクタ